## SMARTCirculair mijlpalen
Planning SMARTCirculair challenge
Deadlines |  | Wat moet er ingeleverd worden? | Wie | Voor wanneer
2024-05-22 |  | Inleveren voor 17.00 uur
| 1. | 3 foto's van het ontwerp (1080 x1920)
| 2. | 3, 4 of 5 USP's
| 3. | Promotievideo van max 2 minuten met (gesproken) toelichting
| 4. | Poster van het ontwerp
| 5. | Onze visie als basis van het ontwerp > Schrijf een paragraaf/statement waaruit onze visie op het ontwerp blijkt. Dat geeft samenhang aan de jury en is handig voor de pitch.
| 6. | De rapporten Dus elk criterium krijgt zijn eigen rapport ter beoordeling van de verschillende juryleden.
| 7. | Tekeningen
Samengevoegde pdf met tekeningen van:
Plattegrond van elke verdieping
Aanzicht van alle gevels
Interessante doorsnede (minimaal 1)
Details waarop je circulair bouwen aantoont (detailtekeningen)
Materialenstaat (volgens welstand)
Situatietekening
Tekeningen zijn uitgewerkt op voorlopig ontwerp niveau
De tekeningen zijn digitaal met een resolutie van minimaal 300 dpi.
| 8. | Foto's van de maquette
2024-06-10 |  | Inleveren voor de finalisten
De presentatie voor de finale
2024-06-12 |  | Meenemen naar de finale
| 1. | 3D model van het ontwerp
| 2. | USB stick met presentatie
Opdrachten van de opdrachtgever
| 1. | Constructief toepassen van stampleem (rammed earth)
| 2. | Low-carbon lichtgewicht beton met een vezelgewas ontwikkelen
| 3. | De logistiek van her-te-gebruiken materialen onderzoeken
| 4. | Een natuurinclusief groendak ontwerpen
| 5. | Het project 'rainproof' maken
| 6. | CO2 footprint berekenen op basis van een BIM-model
| 7. | Bamboe lamellensysteem uitwerken en optimaliseren met bezonningsstudie
| 8. | Nieuwe ontwerpen maken van het project (5 ontwerpen maken)
Criterium circulair ontwerpen
Gebruikte biobased bouwmaterialen
Hergebruikte materialen
Materialenpaspoort
Losmaakbaar ontwerp
Bouwcomponenten met de hoogste materiaalgebonden emissies
Bouwfysisch logisch
Berekening CO2 footprint van de materialen
MPG (uitstoot) doorgerekend
Bouwplaatsinrichting
Berekening stikstofreductie door terugbrengen vervoersbewegingen
Criterium Smart energie neutraal/energie levend
Hoe goed het project geisoleerd is
Energiereductie door optimalisering bouwfysisch advies rekening houdend met zon en wind
Hoeveel energie heb je nog nodig ( warmte en elektra )
Wat en hoeveel kun je zelf opwekken ( bijdrage wind/zon, bijdrage warmte)
Gebouwinstallaties
BENG berekening
Toegepaste energieopwek/opslagsystemen argumenteer welke alternatieven (of niet) je hebt gekozen en wat dat betekent voor de bijdrage aan het energieneutraal/leverend ontwerp
Wind toegepast
Zon toegepast
Aardwarmte of aanverwant toegepast
Bio ( uit de omgeving) toegepast
Energieopslagsysteem toegepast
Nieuw' vernieuwend/innovatief energiesysteem (opwek/opslag)
Indien er mogelijkheden zijn: mate van energie-uitwisseling met de omgeving
Bonus voor mate van energie-systeeminnovatie
Hoe het gebouw ventileren
Toegepaste smart building system en berekening besparingskansen
Criterium natuurintensief/biodivers
Klimaatadaptie door dak/gevel beplanting en bewatering (demping hittestress, wateroverlast etc.)
Wateropvang/hergebruik van het gebouw
Nestkastjes voor vogels en vleermuizen
Groene/blauwe gebiedsinrichting (demping hittestress, wateroverlast etc.)
Beplanting waar insecten op af komen
Multifunctioneel ruimtegebruik voor de buurt
Inrichting mobiliteit volgens STOMP model ( Stappen, Trappen, OV, Maas, Prive-auto)
Opvallend positieve CO2 opname door materialen en/of beplanting
Onderscheidende natuurlijke balans tussen gebouw en natuur
Onderscheidend systeem voor water (opvang/zuivering), klimaatadaptie etc
onderscheidende mobiliteitsaanpak
Criterium haalbaar en opschaalbaar
Plannen zijn in lijn met het huidige bestemmingsplan of wordt duidelijk onderbouwd waarom er van afgeweken moet worden
MPG berekening
Constructieve onderbouwing en/of berekening, bv draagkracht dak tbv groendak
Realistische kostenberekening voor materialen, arbeid en transport evt. aangevuld met PM posten
De kosten voor het bouwen, onderhouden en het gebruik van het gebouw zijn inzichtelijk gemaakt
Is het concept (seriematig) opschaalbaar?
Indien van toepassing: sloopkosten
Inrichting bouwplaats
Onderhoudsplan
Business plan voor het gebruik van het gebouw
Opschaalbaarheid van het business plan
Criterium communicatie en multimedia campagnes
Vloeiende communicatie met opdrachtgever en smart circulair
Heldere mijlpalen tussentijdse overleggen met de opdrachtgever en oplevering
Betrekken van de eigen school ( andere opleidingen, leerjaren)
Orginaliteit van de mediacampagne
Inzet ambassadeurs
Inzet socials
Smaakmakers met flyers, posters, (intern) presentaties
(Regionale) radio en tv benut?
Smartcirculair netwerk benut
Eigen teamnaam, logo ontwikkeld, onderscheidende aanpak
Orginaliteit en kwaliteit van de pitch tijdens de finale

## SMARTCirculair Fases
Voorbeeld planning SMARTCirculair 2025 |  |  |  |  | Mijlpalen |  |  | Start opdracht en Excellencedag | [19 empty] | Mijlpaal 1 Overleg opdrachtgever | [19 empty] | Mijlpaal 2 : Presenteren visie en eerste schetsen | [19 empty] | Mijlpaal 3: overleg opdrachtgever puntjes op de i | [24 empty] | Mijlpaal 4: finale en oplevering opdrachtgever
Deadlines |  | Wat moet er ingeleverd worden? | Wie | Voor wanneer |  |  |  | Februari | [19 empty] | Maart | [19 empty] | April | [19 empty] | Mei | [24 empty] | Juni
2024-05-28 |  | Inleveren voor 17.00 uur | [5 empty] | Week 6 |  |  |  |  | Week 7 |  |  |  |  | Week 8 |  |  |  |  | Week 9 |  |  |  |  | Week 10 |  |  |  |  | Week 11 |  |  |  |  | Week 12 |  |  |  |  | Week 13 |  |  |  |  | Week 14 |  |  |  |  | Week 15 |  |  |  |  | Week 16 |  |  |  |  | Week 17 |  |  |  |  | Week 18 |  |  |  |  | Week 19 |  |  |  |  | Week 20 |  |  |  |  | Week 21 |  |  |  |  | Week 22 |  |  |  |  | Week 23 |  |  |  |  | Week 24 |  |  |  |  | Week 25 |  |  |  |  | Week 26
| 1. | 3 foto's van het ontwerp (1080 x1920) |  |  | Legenda | Vakantie | time axis 2024-02-03 to 2024-06-27
| 2. | 3, 4 of 5 USP's |  |  |  | Overleg opdrachtgever |  | 2024-02-26: SMARTCirculair Excellencedag; 2024-04-18: Goede vrijdag; 2024-04-21: 2e paasdag; 2024-05-28: Opleveren aan SMARTCirculair; 2024-06-19: SMARTCirculair Finale
| 3. | Promotievideo van max 2 minuten met (gesproken) toelichting |  |  |  | Fase 1 | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
| 4. | Poster van het ontwerp |  |  |  | Fase 2 | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
| 5. | Onze visie als basis van het ontwerp > Schrijf een paragraaf/statement waaruit onze visie op het ontwerp blijkt. Dat geeft samenhang aan de jury en is handig voor de pitch. |  |  |  | Fase 3 | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
| 6. | 5 rapporten: Elk criterium krijgt zijn eigen rapport ter beoordeling van de verschillende juryleden. |  |  |  | Fase 4 | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
| 7. | Tekeningen |  |  |  | Fase 5 | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Samengevoegde pdf met tekeningen van: |  |  |  | SMARTCirculair | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Plattegrond van elke verdieping | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Aanzicht van alle gevels | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Interessante doorsnede (minimaal 1) |  |  | Fase 1 | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Details waarop je circulair bouwen aantoont (detailtekeningen) |  |  | Start Onderzoek | Planning maken (werk terug van datum oplevering/finale naar start van je project) | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Materialenstaat (volgens welstand) |  |  |  | Scherpstellen van de vraag | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Situatietekening |  |  |  | Rolverdeling met het team maken | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Tekeningen zijn uitgewerkt op voorlopig ontwerp niveau |  |  |  | Mijlpalen vaststellen (incl vakanties) | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | De tekeningen zijn digitaal met een resolutie van minimaal 300 dpi. |  |  |  | Onderzoek per jurycriterium | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
| 8. | Foto's van de maquette |  |  |  |  | Circulair biobased bouwen | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Smart Energieneutraal/positief | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
2024-06-12 |  | Inleveren voor 17.00 uur |  |  |  |  | Natuurinclusief/biodivers | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | De presentatie voor de finale |  |  |  |  | Haalbaar en opschaalbaar: MPG/EPS/LCA/CO2 | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Communicatie | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
2025-06-18 |  | Meenemen naar de finale |  |  |  | Planologisch onderzoek verwerken in rapport | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
| 1. | 3D model van het ontwerp |  |  |  | TIP: | Bekijk de projectwijzer voor de checklist | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
| 2. | USB stick met presentatie |  |  |  |  | Bekijk de toolkit(s) voor de jurycriteria | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Opdrachten van de opdrachtgever |  |  | Fase 2 | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
| 1. | Constructief toepassen van stampleem (rammed earth) |  |  | Verdiepingsonderzoek | Wat wil de opdrachtgever? | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
| 2. | Low-carbon lichtgewicht beton met een vezelgewas ontwikkelen |  |  |  | En misschien nog wel belangrijker: wat willen de toekomstige gebruikers? | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
| 3. | De logistiek van her-te-gebruiken materialen onderzoeken |  |  |  | Neem het PvE van je opdrachtgever nauwkeurig door, Mis je iets? | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
| 4. | Een natuurinclusief groendak ontwerpen |  |  |  | Visie als rode draad van jullie ontwerp bepalen en schrijven | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
| 5. | Het project 'rainproof' maken |  |  |  |  | • Luister bv naar de visie achter de LocHal/Tilburg waarin ‘de diagonaal’ gezorgd heeft voor een ontwerp met dagelijks tot duizenden bezoekers. | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
| 6. | CO2 footprint berekenen op basis van een BIM-model |  |  |  |  | • Bekijk de visie van Circl, Amsterdam | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
| 7. | Bamboe lamellensysteem uitwerken en optimaliseren met bezonningsstudie |  |  |  | Plan van Aanpak schrijven | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
| 8. | Nieuwe ontwerpen maken van het project (5 ontwerpen maken) |  |  |  | Breng cruciale paden in beeld | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Een ventilatieberekening kan bijvoorbeeld niet worden gemaakt als de plattegronden nog niet af zijn | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
De MPG- en BENG berekening kosten veel voorbereidingstijd | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Criterium circulair ontwerpen |  |  |  |  | Denk dus na over wat er moet gebeuren voordat de berekeningen gemaakt kunnen worden. | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Gebruikte biobased bouwmaterialen |  |  |  | Terugkoppeling 1 met de opdrachtgever | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Hergebruikte materialen |  |  |  | TIP: | Bekijk de projectwijzer voor de checklist | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Materialenpaspoort |  |  |  |  | Bekijk de toolkit(s) voor de jurycriteria | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Losmaakbaar ontwerp |  |  |  |  | Vraag gastlessen aan bij Tanja | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Bouwcomponenten met de hoogste materiaalgebonden emissies | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Bouwfysisch logisch |  |  | Fase 3 | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Berekening CO2 footprint van de materialen |  |  | Concept ontwerp(en) | Jullie hebben nu zoveel kennis en materialen verzameld | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | MPG (uitstoot) doorgerekend |  |  |  | Dus ga met al je kennis en creativiteit brainstormen over mogelijke ontwerpconcepten | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Bouwplaatsinrichting |  |  |  |  | Let op: niets is te gek | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Berekening stikstofreductie door terugbrengen vervoersbewegingen |  |  |  | Groepeer de ideeen | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Maak een keuze uit de beste groep van ideeen | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Criterium Smart energie neutraal/energie levend |  |  |  | Visualiseer | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Hoe goed het project geisoleerd is |  |  |  |  | de omgeving | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Energiereductie door optimalisering bouwfysisch advies rekening houdend met zon en wind |  |  |  |  | In een massastudie | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Hoeveel energie heb je nog nodig ( warmte en elektra ) |  |  |  | Concept vlekkenplan | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Wat en hoeveel kun je zelf opwekken ( bijdrage wind/zon, bijdrage warmte) |  |  |  | Moodboard(s) | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Gebouwinstallaties |  |  |  | Draagt je gebouw bij aan een klimaatpositieve wereld? | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | BENG berekening |  |  |  | Ook na 40 jaar? | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Toegepaste energieopwek/opslagsystemen argumenteer welke alternatieven (of niet) je hebt gekozen en wat dat betekent voor de bijdrage aan het energieneutraal/leverend ontwerp | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Wind toegepast |  |  |  | TIP: | Hebben jullie een drone? | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Zon toegepast |  |  |  |  | Maak opnamen van boven het gebied en gebruik de ondergrond straks onder je maquette | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Aardwarmte of aanverwant toegepast |  |  |  |  | Bekijk de projectwijzer voor de checklist | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Bio ( uit de omgeving) toegepast |  |  |  |  | Bekijk de toolkit(s) voor de jurycriteria | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Energieopslagsysteem toegepast |  |  |  |  | Vraag gastlessen aan bij Tanja | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Nieuw' vernieuwend/innovatief energiesysteem (opwek/opslag) | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Indien er mogelijkheden zijn: mate van energie-uitwisseling met de omgeving |  |  | Fase 4 | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Bonus voor mate van energie-systeeminnovatie |  |  | Doorontwikkeling | Voorlopig ontwerp | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Hoe het gebouw ventileren |  |  |  |  | In deze tekeningen wordt de feedback van je opdrachtgever meegenomen | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Toegepaste smart building system en berekening besparingskansen |  |  |  |  | Gebruik Ravit of een ander 3D tekenprogramma | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Flexibel, modulair, demonteerbaar | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Criterium natuurintensief/biodivers |  |  |  | BIM | BIM is natuurlijk niet verplicht maar helpt wel om materiaalkeuzes vast te leggen | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Klimaatadaptie door dak/gevel beplanting en bewatering (demping hittestress, wateroverlast etc.) |  |  |  | Materialenpaspoort | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Wateropvang/hergebruik van het gebouw |  |  |  |  | Het is een uitbreiding/ gedetailleerde materialenstaat | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Nestkastjes voor vogels en vleermuizen |  |  |  | Bouwfysica | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Groene/blauwe gebiedsinrichting (demping hittestress, wateroverlast etc.) |  |  |  |  | Maak een bouwfysisch rapport met daarin | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Beplanting waar insecten op af komen |  |  |  |  | plattegronden | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Multifunctioneel ruimtegebruik voor de buurt |  |  |  |  | RC. Berekeningen | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Inrichting mobiliteit volgens STOMP model ( Stappen, Trappen, OV, Maas, Prive-auto) |  |  |  |  | Dampspaniing | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Opvallend positieve CO2 opname door materialen en/of beplanting |  |  |  |  | Ventilatieoverzichten en doorstroom overzichten | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Onderscheidende natuurlijke balans tussen gebouw en natuur |  |  |  |  | Daglichtberekening met overzichten | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Onderscheidend systeem voor water (opvang/zuivering), klimaatadaptie etc |  |  |  |  | MPG | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | onderscheidende mobiliteitsaanpak |  |  |  |  | BENG | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Onderhoudsplan | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Criterium haalbaar en opschaalbaar |  |  |  |  | Niet verplicht wel fijn voor de opdrachtgever | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Plannen zijn in lijn met het huidige bestemmingsplan of wordt duidelijk onderbouwd waarom er van afgeweken moet worden |  |  |  | Mobiliteitsplan | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | MPG berekening |  |  |  |  | Afhankelijk van het PvE van de opdrachtgever | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Constructieve onderbouwing en/of berekening, bv draagkracht dak tbv groendak |  |  |  |  | Denk na over het STOMP model van Overijssel | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Realistische kostenberekening voor materialen, arbeid en transport evt. aangevuld met PM posten |  |  |  |  | Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility as a Service (MaaS) en ten slotte de Privéauto | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | De kosten voor het bouwen, onderhouden en het gebruik van het gebouw zijn inzichtelijk gemaakt |  |  |  | Business Case | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Is het concept (seriematig) opschaalbaar? |  |  |  |  | Het kan zijn dat jullie een concept hebben ontwikkeld waar een markt voor is. | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Indien van toepassing: sloopkosten |  |  |  |  | Een uniek nieuw product of het ontwerpconcept als geheel | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Inrichting bouwplaats |  |  |  |  | Soms komt de vraag van de opdrachtgever: | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Onderhoudsplan |  |  |  |  | Bijvoorbeeld omdat hij een idee wil krijgen van (aanvullende) huuropbrengsten etc | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Business plan voor het gebruik van het gebouw |  |  |  |  | Denk in opbrengsten, niet in kosten! | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Opschaalbaarheid van het business plan |  |  |  | Kostenberekening | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Zie projectwijzer | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Criterium communicatie en multimedia campagnes |  |  |  | Groen/Blauwe gebiedsinrichting | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Vloeiende communicatie met opdrachtgever en smart circulair |  |  |  |  | Zie projectwijzer | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Heldere mijlpalen tussentijdse overleggen met de opdrachtgever en oplevering |  |  |  |  | Bekijk in de toolkit de natuurladder, de groene stad (leren, werken, wonen) | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Betrekken van de eigen school ( andere opleidingen, leerjaren) |  |  |  | Inrichting bouwplaats | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Orginaliteit van de mediacampagne |  |  |  |  | Niet verplicht, zie projectwijzer | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Inzet ambassadeurs | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Inzet socials | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Smaakmakers met flyers, posters, (intern) presentaties | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | (Regionale) radio en tv benut? |  |  |  | TIP: | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Smartcirculair netwerk benut |  |  |  |  | Bekijk de projectwijzer voor de checklist | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Eigen teamnaam, logo ontwikkeld, onderscheidende aanpak |  |  |  |  | Bekijk de toolkit(s) voor de jurycriteria | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
|  | Orginaliteit en kwaliteit van de pitch tijdens de finale |  |  |  |  | Vraag eventueel nog een gastles aan bij Tanja | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Fase 5 | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Puntjes op de i | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Aanleveren op 22 mei voor 17u | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Teamfoto | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Hebben jullie een eigen teamnaam/logo etc? Laat het ons weten | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
3 foto’s van het ontwerp | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
3, 4 of 5 Unique Selling Points waarmee je gaat winnen | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Promotievideo max 2 minuten | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Poster | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Jullie visie als basis van het ontwerp - vertel het verhaal! | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
De rapporten | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Set tekeningen | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Start publiekscampagne 27 mei 13u | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Hebben jullie je campagneplan voor de publiekscampagne klaar liggen? | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
[6 empty] | TIP: | Bekijk de projectwijzer voor de checklist | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Bekijk de inzendingen van de deelnemende teams van voorgaande jaren | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Bereid je pitch goed voor! | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Je pitch is wat anders dan de oplevering aan de opdrachtgever | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Die heeft gelegenheid om veel meer vragen te stellen. | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Dit vergt een andere voorbereiding | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21
Bijvoorbeeld omdat jullie teamspecialisten veel beter antwoord kunnen geven op de vragen dan de pitchers | bar: 2024-02-26; 2024-03-03 to 2024-03-04; 2024-04-18 to 2024-04-21